## Sheet1
|  | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-19
1 | Lên kế hoạch chi tiết và phân công công việc | bar: 2017-09-15
2 | Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đề tài, tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới. | bar: 2017-09-15 to 2017-09-22
3 | Tìm kiếm, lựa chọn nguồn dữ liệu | bar: 2017-09-22 to 2017-09-29
4 | Phân tích dữ liệu đã tìm được | bar: 2017-09-29 to 2017-10-06
5 | Tiến hành chuẩn hóa, tiền xử lý dữ liệu | bar: 2017-10-13 to 2017-10-27
6 | Tiến hành cài đặt chạy thử mô hình nguyên mẫu (prototype model) và phân tích kết quả | bar: 2017-10-27 to 2017-11-10
7 | Báo cáo tiến độ giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp | bar: 2017-11-24
8 | Tối ưu hóa mô hình, tối ưu hóa dữ liệu để cải thiện độ chính xác | bar: 2017-11-10 to 2017-11-17; 2017-12-01 to 2017-12-29
9 | Kiểm thử hệ thống | bar: 2017-12-15 to 2018-01-05
10 | Chuẩn bị báo cáo | bar: 2017-12-01 to 2018-01-05